**О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ООО "Энергомодуль" на июль 2017 года.**

**Плановые работы на трансформаторных подстанциях и воздушных линиях**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Дата** | **Время** | **Наименование оборудования** | **Наименование работ** |
| 1 | 04.07.2017 | c 8-00 до 17-00 | **РП №11 яч.7**  ТП№№ 258, 251, 40, 267, 29А, 29, 90, 196, 208, 68, 31А, 264, 165, 110, 69, 274, 54, 7, 273, 268, 262, 148, 78, 94, 201 | Ремонт объектов электросетевого хозяйства |
| 2 | 04.07.2017 | c 8-00 до 17-00 | ТП №7 ф. «Спецавтохозяйство», ф. «Город» | Ремонт объектов электросетевого хозяйства |
| 3 | 04.07.2017 | c 8-00 до 17-00 | ТП №№146, 78, 148, 68, 165, 264, 110, 274, 54, 70, 69, 94, 31А, 273, 268, 262 | Ремонт объектов электросетевого хозяйства |
| 4 | 05.07.2017 | c 8-00 до 17-00 | ТП№№115, 33, 250 | Ремонт объектов электросетевого хозяйства |
| 5 | 06.07.2017 | c 8-00 до 17-00 | ТП№11 ф. «Гагарина»  ТП№№109, 137, 130, 131, 134 | Ремонт объектов электросетевого хозяйства |
| 6 | 10.07.2017 | c 8-00 до 17-00 | ТП №39 ф. «Октябрьская»  ТП№№107, 128, 102, 96 | Ремонт объектов электросетевого хозяйства |
| 7 | 12.07.2017 | c 8-00 до 17-00 | ТП №41ф. «Победы»  ТП№№122, 10 | Ремонт объектов электросетевого хозяйства |
| 8 | 13.07.2017 | c 8-00 до 17-00 | РП№11, РП№4 | Ремонт объектов электросетевого хозяйства |
| 9 | 14.07.2017 | c 8-00 до 17-00 | ТП №96 ф. «Частный сектор» | Ремонт объектов электросетевого хозяйства |
| 10 | 16.07.2017 | c 8-00 до 17-00 | ТП№56 | Ремонт объектов электросетевого хозяйства |
| 11 | 17.07.2017 | c 8-00 до 17-00 | ТП №№80, 3, 81 | Ремонт объектов электросетевого хозяйства |
| 12 | 17.07.2017 | c 8-00 до 17-00 | ТП №80 ф. «Власть Труда» | Ремонт объектов электросетевого хозяйства |
| 13 | 18.07.2017 | c 8-00 до 17-00 | **РП №6 яч.16**  ТП№№27, 22, 72, 215  ТП№186 ф. «Баня» | Ремонт объектов электросетевого хозяйства |
| 14 | 18.07.2017 | c 8-00 до 17-00 | ТП№25 яч.3, РЛНД-7 | Ремонт объектов электросетевого хозяйства |
| 15 | 20.07.2017 | c 8-00 до 17-00 | ТП №97 (РУ-10кВ, КСО) | Ремонт объектов электросетевого хозяйства |
| 16 | 21.07.2017 | c 8-00 до 17-00 | ТП №1 ф. «Мелекесская» | Ремонт объектов электросетевого хозяйства |
| 17 | 25.07.2017 | c 8-00 до 17-00 | ТП №105 | Ремонт объектов электросетевого хозяйства |
| 18 | 25.07.2017 | c 8-00 до 17-00 | **РП-1 яч.9**  ТП№№12, 21, 177, 105, 204, 60  ТП№12 ф. Автовокзал» | Ремонт объектов электросетевого хозяйства |
| 19 | 26.07.2017 |  | ТП №9 ф. «Магазин» | Ремонт объектов электросетевого хозяйства |
| 20 | 28.07.2017 |  | ТП №98 (РУ-10кВ, КСО) | Ремонт объектов электросетевого хозяйства |
| 21 | 31.07.2017 |  | ТП №49 | Ремонт объектов электросетевого хозяйства |
| 22 | 31.07.2017 |  | ТП №49 ф. «Зеленая», ф. «Гоголя» | Ремонт объектов электросетевого хозяйства |

**Главный инженер Д.А. Игошин**